PROCEDURA POWIERZENIA GRANTÓW

w ramach projektu:

„Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”

Priorytet 10

Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej

Działanie 10.01

Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki

Wersja 2.0

Spis treści

ROZDIAŁ I SŁOWNIK POJĘĆ	3

ROZDZIAŁ II OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE	6

ROZDZIAŁ III WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE	6

ROZDZIAŁ IV CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI ORAZ TERMINY UDZIELANIA GRANTÓW	7

ROZDZIAŁ V PODMIOTY UPRAWNIONE	8

ROZDZIAŁ VI KRYTERIA OCENY	8

ROZDZIAŁ VII WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W RAMACH GRANTU	13

ROZDZIAŁ VIII KATALOG KOSZTÓW	14

ROZDZIAŁ IX WYPŁACANIE I FINANSOWANIE GRANTÓW	15

ROZDZIAŁ X UMOWA O POWIERZENIE GRANTU	16

ROZDZIAŁ XI ZWROT GRANTU 	17

ROZDZIAŁ XII MONITOROWANIE I KONTROLA GRANTÓW	18

ROZDZIAŁ XIII OGŁOSZENIE NABORU, ZŁOŻENIE WNIOSKU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW	18

ROZDZIAŁ XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE	19

ROZDZIAŁ XV DODATKOWE INFORMACJE I SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	20

Niniejsza Procedura określa warunki naboru oraz uczestnictwa gmin i powiatów z obszaru Wielkopolski Wschodniej w Projekcie „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” oraz wzory dokumentów niezbędne do ubiegania się o przyznanie, 
jak i rozliczanie grantu.

# ROZDZIAŁ I

# SŁOWNIK POJĘĆ

- Grant – środki finansowe w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027”, które Grantodawca powierzył Grantobiorcy na wsparcie w rozwijaniu katalogu usług świadczonych na obszarze Wielkopolski Wschodniej na rzecz osób dotkniętych transformacją energetyczną. Grant stanowi dotację celową.

- Grantodawca – Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (zwany dalej ROPS), beneficjent Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027” w ramach projektu „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”.

- Grantobiorca – jednostka samorządu terytorialnego (gmina/powiat) z terenu Wielkopolski Wschodniej, uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Grantu. Grantobiorca może powierzyć realizację zadania podmiotom takim jak: urzędy gmin/miasta, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, starostwa powiatowe oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.

- Deinstytucjonalizacja, zwana dalej DI – proces rozwoju usług świadczonych w lokalnych społecznościach. Ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której opieka instytucjonalna nie musiałaby stanowić pierwszej propozycji pomocy, a poziom wsparcia mógłby być stopniowalny przy pomocy usług świadczonych w środowisku.

- Europejski Zielony Ład – strategia rozwoju, która zamierza przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Służy osiągnięciu przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r., pobudzeniu gospodarki poprzez technologię przyjazną środowisku, tworzeniu zrównoważonego przemysłu i transportu oraz ograniczaniu zanieczyszczeń.

- Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, zwany dalej FST – instrument finansowy działający w ramach polityki spójności, służący zapewnieniu wsparcia obszarom borykającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi 
z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Fundusz ten ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

- Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, zwane dalej FEW – program regionalny na lata 2021–2027, finansowany ze środków Unii Europejskiej, wspierający rozwój gospodarczy, społeczny i infrastrukturalny województwa wielkopolskiego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

- GK ZE PAK – Grupa Kapitałowa Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Zlokalizowana w Wielkopolsce Wschodniej, w szczególności w rejonie Konina. Działalność elektrowni oparta jest na węglu brunatnym i zgodnie z założeniami neutralności klimatycznej wszystkie bloki węglowe mają zostać wygaszone do 2030 r. W ramach transformacji energetycznej planowane jest, aby Grupa generowała energię z odnawialnych źródeł.

- Instytucja Pośrednicząca, zwana dalej IP – Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie (ARR), ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin.

- Instytucja Zarządzająca, zwana dalej IZ – Zarząd Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34,

61-713 Poznań.

- Jednostka samorządu terytorialnego, zwana dalej JST – lokalna lub regionalna wspólnota samorządowa, która działa samodzielnie w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. Prowadzi działalność we własnym imieniu, samodzielnie określając cele oraz sposoby ich realizacji w ramach przysługujących jej kompetencji. W kontekście niniejszej procedury, ilekroć mowa o jednostkach samorządu terytorialnego, należy przez to rozumieć gminę i powiat.

- Miejsce świadczenia usług w społeczności lokalnej  – nowo utworzone, dzięki wsparciu FST, miejsca stacjonarnego świadczenia usług społecznych lub zdrowotnych w społeczności lokalnej. Liczbę miejsc należy monitorować jako potencjał danej placówki/ośrodka/mieszkania itp. do świadczenia usług, tj. liczbę osób, które mogą w tym samym momencie jednocześnie skorzystać z oferowanych usług (a nie miejsce jako obiekt, w którym dana usługa jest świadczona).

W przypadku wsparcia istniejących wcześniej placówek świadczenia usług do wskaźnika zliczane są wyłącznie nowe miejsca utworzone dzięki wsparciu FST.

- Nabór – proces przyjmowania wniosków o powierzenie grantów. Grantodawca dopuszcza nabory uzupełniające.

- Neutralność klimatyczna – osiągnięcie równowagi między emisją gazów cieplarnianych 
a ich pochłanianiem. Cel ten jest realizowany poprzez redukcję emisji, rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wspieranie technologii pochłaniania CO₂. Jest to centralny element Europejskiego Zielonego Ładu, który stanowi plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki i ochrony środowiska.

- Projekt „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”, zwany dalej Projektem – dofinansowany przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021–2027”. Numer projektu: FEWP.10.01-IZ.00-0007/23, realizowany zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2024 r., stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały nr 8063/2024.

- Realizator zadania – urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych, starostwo powiatowe lub powiatowe centrum pomocy rodzinie.

- Termin realizacji grantu – dla Grantobiorców realizujących działania w ramach naboru termin określony jest w Umowie o powierzenie Grantu. Okres realizacji działań w ramach grantu to maksymalnie 36 miesięcy, zakończony nie później niż 31 stycznia 2028 r.

- Transformacja energetyczna – proces przechodzenia z nieodnawialnych, wysokoemisyjnych źródeł energii na odnawialne i niskoemisyjne rozwiązania. Ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Kluczowy element realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 r.

- Usługi świadczone w społeczności lokalnej – definicja rozumiana zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027, MFiPR/2021-2027/16(2) Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej:

Usługi społeczne lub zdrowotne umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym, a dzieciom życie w rodzinie lub rodzinnej pieczy zastępczej. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności lokalnej oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:

- zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);

- umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą (w zakresie wsparcia dzieci uwzględnianie ich zdania);

- zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;

- gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.

Warunki, o których mowa w lit. a – d, muszą być spełnione łącznie.

- Wielkopolska Wschodnia – subregion wschodniej części województwa wielkopolskiego, obejmujący 5 powiatów: koniński, kolski, słupecki oraz turecki, wraz z miastem Konin (miasto na prawach powiatu).

- Wniosek – wniosek o powierzenie grantu, składany przez Grantobiorcę w celu ubiegania się o grant na realizację określonego projektu lub zadania. Zawiera szczegółowy opis celu, harmonogram działań, plan wydatków oraz zakładane rezultaty zgodne z warunkami udzielania wsparcia.

# ROZDZIAŁ II

# OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

- Projekt „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki, jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

- Projekt jest realizowany  od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2029 r.

- Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału instytucji polityki społecznej i lokalnych 20 społeczności (gmin  i powiatów) z obszaru Wielkopolski Wschodniej do zarządzania zmianą społeczną i udzielania wsparcia osobom dotkniętym transformacją energetyczną oraz ich rodzinom. Ponadto projekt ma przyczynić się do:

  - zwiększenia dostępu do usług wsparcia łagodzącego skutki kryzysu dla osób dotkniętych transformacją energetyczną i ich rodzin,

  - wzmocnienia lokalnych społeczności w zwiększaniu aktywności społecznej swoich mieszkańców.

- Projekt zakłada 3 główne komponenty:

  - Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) i instytucji polityki społecznej gmin i powiatów w zakresie zarządzania zmianą społeczną i skutkami społecznymi transformacji energetycznej, w tym programy rozwoje dla kadr samorządów lokalnych i instytucji polityki społecznej (np. organizacja programów rozwojowych dla liderów) – zadanie ROPS.

  - Wsparcie JST  i społeczności lokalnych, w tym dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju usług profilaktyki problemów społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (zadanie ROPS) m.in.:

- psychoprofilaktyki, w tym szczególności interwencji kryzysowej, profilaktyki samotności, uzależnień i przeciwdziałania przemocy, integracji społeczności lokalnych,

- profilaktyki wykluczenia młodzieży, wdrażanie modelu wspierania aktywności społecznej młodzieży, upowszechnianie uruchamiania miejsc aktywności dedykowanych młodzieży (np. klubów młodzieżowych, placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej),

  - Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym dla osób dotkniętych transformacją i ich otoczenia, w gminach i powiatach (są to zadania realizowane przez JST w ramach otrzymanych grantów) – w tym m.in. uruchamiania lokalnych miejsc świadczenia usług,

  - Kwota przeznaczona na realizacje projektów grantowych wynosi 1 120 000,00 PLN.

# ROZDZIAŁ III

# WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

- Warunkiem przystąpienia gmin i powiatów do projektu jest złożenie wniosku o powierzenie Grantu z jednoczesną deklaracją uczestnictwa w Projekcie „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”.

- Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o powierzenie Grantu są jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) znajdujące się na terenie Wielkopolski Wschodniej.

- Realizatorami zadań będą: urzędy gmin/miast, ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych, starostwa powiatowe lub powiatowe centra pomocy rodzinie.

- Warunkiem przystąpienia gmin i powiatów do projektu jest spełnienie przez Grantobiorcę kryteriów oceny formalnej i merytorycznej, dokonywanej na podstawie kart oceny stanowiących załączniki nr 2 i 3 do niniejszej Procedury. Kryteria, na podstawie których będzie dokonywana ocena, omówione są w rozdziale VI niniejszej procedury.

- Obligatoryjnym elementem projektu granowego jest stworzenie miejsca świadczenia usług w społeczności lokalnej, obejmującego nowo utworzone miejsce stacjonarnego świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, wraz z deklaracją utrzymania gotowości świadczenia usług w Centrum do 4 tygodni od zakończenia terminu realizacji grantu.

# ROZDZIAŁ IV

# CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI ORAZ TERMINY UDZIELANIA GRANTÓW

- Celem powierzenia grantu jest:

- rozwój usług społecznych świadczonych w gminach i powiatach na terenie Wielkopolski Wschodniej, polegający m.in. na rozszerzeniu katalogu usług świadczonych w społeczności lokalnej, wraz z deklaracją utrzymania gotowości świadczenia usług do 4 tygodni od zakończenia terminu realizacji grantu,

- stworzenie miejsc/a świadczenia usług  w społeczności lokalnej dla osób dotkniętych transformacją energetyczną i gospodarczą i ich otoczenia, wraz z deklaracją utrzymania gotowości świadczenia usług w tym miejscu/miejscach do 4 tygodni od zakończenia terminu realizacji grantu,

- wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie wsparcia osób dotkniętych transformacją energetyczną i ich otoczenia,

- działania i usługi w obszarze organizacji społeczności lokalnej, w tym promocja partycypacji społecznej.

- W przypadku Grantobiorcy, który realizuje inny projekt współfinansowany ze środków EFS+ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, realizowane w ramach grantu usługi muszą być inne niż realizowane w ramach tego projektu.

- Termin realizacji działań w ramach grantu musi zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2028 z zastrzeżeniem, że okres realizacji działań w ramach grantu to maksymalnie 
33 miesiące.

- Wartość grantu przekazanego Grantobiorcy w ramach Projektu nie może przekroczyć 500 000,00 PLN i nie może być niższa niż 350 000,00 PLN.

- W ramach naboru termin realizacji działań określony jest w Umowie o powierzenie Grantu.

- Grantodawca dopuszcza nabory uzupełniające w następujących przypadkach:

- brak wystarczającej liczby kwalifikujących się wniosków,

- niewyczerpanie dostępnej puli środków przyznawanych w ramach Grantu,

- rezygnacji Grantobiorców z udziału w Projekcie.

- Terminy ewentualnych naborów uzupełniających będą uzależnione od harmonogramu realizacji projektu i dostępności środków. Opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na stronie, www.rops.poznan.ibip.pl/public/ oraz na oficjalniej stornie internetowej ROPS www.rops.poznan.pl.

# ROZDZIAŁ V

# PODMIOTY UPRAWNIONE

- Podmiotami uprawnionymi do złożenia Wniosku (Grantobiorcy) są jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) znajdujące się na terenie Wielkopolski Wschodniej.

- Podmiotem uprawnionym do realizacji zadania (realizatorzy zadania) są: urzędy gmin/miast lub ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych lub starostwa powiatowe lub powiatowe centra pomocy rodzinie.

- Grantobiorca zobowiązany jest do wskazania jednego realizatora zadania.

# ROZDZIAŁ VI

# KRYTERIA OCENY

- Ocena dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria formalne:

- Wniosek został złożony w okresie naboru wniosków wyznaczonym przez Grantodawcę,

- Wniosek został złożony przez uprawniony podmiot tj. gminę/powiat z obszaru Wielkopolski Wschodniej,

- Wniosek został złożony na właściwym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury,

- Wniosek został wypełniony w sposób kompletny, jednoznaczny i czytelny, umożliwiający jego prawidłową ocenę,

- Wniosek został sporządzony w języku polskim,

- Wniosek został podpisany przez osobę/-y uprawnioną/-e do złożenia wniosku (w przypadku podpisu osoby upoważnionej należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo),

- Grantobiorca złożył oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług stanowiącym załącznik nr 3 do Wniosku,

- Wartość projektu grantowego nie może przekroczyć 500 000,00 PLN i nie może być niższa niż 350 000,00 PLN,

- Termin realizacji projektu grantowego nie przekracza 28 miesięcy,

- Realizatorem zadań zaplanowanych w ramach projektu grantowego będą urzędy gmin lub ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych, starostwa powiatowe lub powiatowe centra pomocy rodzinie,

- Grantobiorca dołączył do Wniosku wymagane załączniki.

- Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny formalnej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Procedury.

- Aby uzyskać pozytywną ocenę formalną wniosek musi spełniać wszystkie kryteria formalne. W przypadku konieczności uzupełnienia braków formalnych Grantodawca wzywa Grantobiorcę do naniesienia korekty. Wnioski niespełniające wszystkich kryteriów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Grantobiorcę wezwania do uzupełnienia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu podaje w wezwaniu stwierdzone braki formalne. Wezwania będą dokonywane w formie pisemnej lub elektronicznej.

- Wniosek, który otrzyma pozytywną ocenę formalną, zostanie skierowany do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o Kartę oceny merytorycznej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury.

- Ocena merytoryczna wniosków dokonywana będzie w formie mieszanej:

  - Ocena binarna (tak/nie) – dotyczy kryteriów obligatoryjnych wymienionych w Karcie oceny merytorycznej (załącznik nr 3). Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną („tak”) tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów obligatoryjnych skutkuje oceną negatywną („nie”), wykluczeniem wniosku z dalszej oceny punktowej.

  - Ocena punktowa – dotyczy kryteriów punktowanych

Suma punktów będzie decydowała o kolejności wniosków w rankingu. Wnioski mogą zostać dopuszczone do oceny punktowej wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej oceny binarnej w części obligatoryjnej.

- Ocena dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

  - OBLIGATORYJNE:

    - projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru Wielkopolski Wschodniej, które obejmują: społeczności lokalne dotknięte transformacją, w tym dzieci i młodzież zagrożone efektami transformacji w zakresu profilaktyki problemów społecznych,

    - Grantobiorca w ramach planowanych działań uwzględnił stworzenie miejsca świadczenia usług w społeczności lokalnej (zgodnie z definicją z rozdziału I niniejszej procedury),

    - liczba osób objętych usługą społeczną w ramach utworzonego miejsca świadczenia usług  wynosi minimum 25 osób,

    - planowane działania są zgodne z Procedurą powierzenia Grantów,

    - wydatki zaplanowane we Wniosku zawierają się w katalogu kosztów kwalifikowalnych, stanowiącym załącznik nr 5 do Procedury,

    - cele, działania i ich odbiorcy oraz przewidywane koszty są spójne, logicznie powiązane i uzasadnione

  - Deklaracja utrzymania gotowości świadczenia usług do 4 tygodni od zakończenia terminu realizacji grantu. PUNKTOWANE:

  - liczba osób obejmowanych wsparciem w ramach nowej usługi społecznej świadczonej w społeczności lokalnej wynosi:

- powyżej 25 osób i nie więcej niż 50 osób (tj. w przedziale od 26 do 50 osób włącznie) – 3 pkt,

- więcej niż 50 osób (tj. 51 osób i więcej) - 5 pkt,

  - odsetek pracowników odchodzących z sektora wydobywczo-energetycznego w gminie, na terenie której realizowany jest projekt, wynosi ponad 2% wszystkich zatrudnionych w GK ZE PAK – zgodnie z załącznikiem nr 6 do procedury – 10 pkt,

  - udział osób zatrudnionych w GK ZE PAK w gminie, na terenie której realizowany jest projekt, wynosi ponad 5% - zgodnie z załącznikiem nr 7 do procedury – 10 pkt.

- W przypadku konieczności uzupełnienia braków merytorycznych Grantodawca wzywa Grantobiorcę do naniesienia korekty. Wnioski niespełniające wszystkich kryteriów obligatoryjnych będą mogły być uzupełnione w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Grantobiorcę wezwania do uzupełnienia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu podaje w wezwaniu stwierdzone braki formalne. Wezwania będą dokonywane w formie pisemnej lub elektronicznej.

ROZDZIAŁ VII

OCENA WNIOSKÓW

- Wszystkie Wnioski będą oceniane przez Komisję oceny wniosków w terminie do 10 dni roboczych od dnia następującego po dacie zamknięcia naboru wniosków o Granty. W skład Komisji oceny wniosków wchodzi 2 pracowników Grantodawcy wskazanych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Pracownicy Grantodawcy przed rozpoczęciem oceny każdego Wniosku składają oświadczenie o bezstronności i braku konfliktów interesów (Załącznik nr 1 do Karty oceny wniosku o powierzenie grantu). Brak powiązań członków Komisji oceny wniosków z Grantobiorcami jest weryfikowany przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora ROPS. Jeżeli wynik weryfikacji będzie wskazywał na powiązania pracownika z którymkolwiek z Grantobiorców lub inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność pracownika, podlega on wyłączeniu z prowadzenia czynności służbowych, a w jego miejsce do Komisji oceny wniosków Dyrektor lub Zastępca Dyrektora ROPS wyznacza innego pracownika. Do procedury wyłączenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (wzór wniosku o wyłączenie z udziału w procesie wyboru Grantobiorców stanowi załącznik nr 2 do Karty oceny formalnej).

- Pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, dokonujący oceny Wniosku może dokonać poprawy oczywistych omyłek pisarskich, zawartych we Wniosku, poświadczając naniesione zmiany własnoręcznym podpisem. Poprawa/uzupełnienie informacji we Wniosku przez pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu nie może prowadzić do istotnej modyfikacji treści merytorycznej i finansowej Wniosku.

- Grantodawca może wezwać Grantobiorcę do poprawienia omyłek, uzupełnienia, wyjaśnienia bądź korekty Wniosku w terminie do 5 dni roboczych. Brak odpowiedzi na wezwanie skutkuje pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia. O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia Grantodawca informuje Grantobiorcę drogą elektroniczną na adres e- mail wskazany we Wniosku.

- Wniosek nieuzupełniony nie będzie rozpatrywany.

- Wezwanie, o którym mowa w pkt. 3, uznaje się za prawidłowo doręczone w przypadku jego wysłania:

- listem poleconym na adres wskazany przez Grantobiorcę we wniosku lub

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Grantobiorcę we wniosku.

- Wsparcie otrzymają Grantobiorcy, których wnioski spełnią wszystkie kryteria formalne i merytoryczne obligatoryjne i uzyskają największą liczbę punktów (uwzględniając dostępną w danym naborze alokację środków przeznaczonych na wsparcie).

- W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska taką samą liczbę punktów w ocenie merytorycznej, a dostępna alokacja nie pozwala na dofinansowanie wszystkich tych projektów, o kolejności przyznania grantu decyduje wyższy udział osób zatrudnionych w GK ZE PAK na obszarze realizacji projektu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej procedury.

- Jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne i merytoryczne obligatoryjne, ale uzyskał 0 punktów w ocenie merytorycznej, może otrzymać dofinansowanie, o ile po zakończeniu oceny pozostają dostępne środki finansowe. W przypadku większej liczby wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, ale uzyskały 0 punktów merytorycznych, a dostępna alokacja nie pozwala na sfinansowanie wszystkich takich projektów, o kolejności przyznania dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

- Wyniki oceny złożonych Wniosków umieszczone zostaną na stronie www.rops.poznan.pl w zakładce „Aktualności” po zakończeniu danego naboru. Dodatkowo każdy Grantobiorca otrzyma indywidualne potwierdzenie wyniku oceny na adres poczty elektronicznej wskazany we Wniosku.

- Grantobiorca ma prawo złożenia odwołania od oceny wniosku grantowego zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej. Odwołanie może dotyczyć każdej oceny, z którą Grantobiorca się nie zgadza, a nie tylko oceny negatywnej.

- Odwołanie od oceny musi zostać złożone w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań) lub elektronicznej 
(za pośrednictwem platformy e-Doręczenia do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu podpisane podpisem elektronicznym) w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Termin przesłania pocztą tradycyjną uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. Dopuszcza się możliwość skorzystania z usługi kurierskiej z zachowaniem ww. terminu.

- Grantodawca ustosunkuje się do odwołania w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania.

- Odwołanie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia, gdy:

- złożone zostanie po terminie,

- wniesione zostanie przez inny podmiot niż Grantobiorca,

- nie zostało podpisane przez osoby uprawnione. Procedura odwoławcza, nie wstrzymuje zawierania umów z Grantobiorcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.

- Pozytywne rozpatrzenie odwołania nie jest jednoznaczne z otrzymaniem grantu w przypadku, gdy pula środków przeznaczonych na granty w danym naborze zostanie wyczerpana.

- Grantobiorca może zrezygnować z udziału w Projekcie zarówno przed, jak i po zakończeniu oceny Wniosku. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

- W przypadku otrzymania przez Grantodawcę przed zawarciem Umowy o powierzenie Grantu pisemnego oświadczenia Grantobiorcy o rezygnacji z udziału w Projekcie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

- W przypadku rezygnacji Grantobiorcy po zawarciu Umowy, Umowa o powierzenie Grantu ulega rozwiązaniu na zasadach w niej określonych.

- Grantobiorcy, z którymi nie zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu (ze względu na wyczerpanie puli środków), trafią na listę rezerwową, o czym Grantobiorcy zostaną poinformowani drogą mailową. Wnioski, które znajdą się na liście rezerwowej, będą uwzględnione do dofinasowania tylko w przypadku uwolnienia się środków.

# ROZDZIAŁ VIII

# WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA W RAMACH GRANTU

- Kwota grantu, o którą Grantobiorca może się ubiegać wynosi maksymalnie 500 000,00 zł

- Grantobiorca może otrzymać tylko jeden Grant.

- Grantobiorca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

- Grant finansowany jest w następujących proporcjach:

- 70% - wysokość wkładu Funduszy Europejskich,

- 30% - wysokość wkładu Budżetu Państwa.

- Okres kwalifikowalności wydatków  jest zgodny z okresem realizacji działań i wynika z zawartej umowy.

- Grantobiorca może otrzymać dofinansowanie tylko raz na okres maksymalnie 33 miesięcy.

- W przypadku, gdy pula środków finansowych nie zostanie wyczerpana, Grantodawca poinformuje o tym na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w zakładce „Aktualności”. Wówczas będzie możliwość zwiększenia kwoty przyznanego już Grantu (do maksymalnej wartości) poprzez przygotowanie aneksu do Umowy o powierzenie Grantu, w którym zostanie zawarty poszerzony zakres planowanych zadań i kosztów, bez konieczności składania drugiego wniosku przez Grantobiorcę.

# ROZDZIAŁ IX

# KATALOG KOSZTÓW

- Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

  - są merytorycznie uzasadnione oraz związane z realizacją celów projektu, w szczególności dotyczą m.in.:

- stworzenia i funkcjonowania miejsca świadczenia usługi w społeczności lokalnej, zgodnie z definicją zawartą w Rozdziale I niniejszej procedury – zadanie obligatoryjne,

- uruchomienia funkcji koordynatora usług w obszarze wsparcia osób dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji energetycznej i ich rodzin/otoczenia,

- wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie wsparcia osób i społeczności dotkniętych  negatywnymi skutkami transformacji energetycznej i ich rodzin/otoczenia (w tym wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie realizacji usług wspierających),

- organizowania społeczności lokalnych, w tym m.in. promocji partycypacji społecznej.

  - zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w tym są zgodne z cenami rynkowymi,

  - zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w umowie o powierzenie grantu,

  - zostały przewidziane we Wniosku o powierzenie grantu,

  - są prawidłowo udokumentowane,

  - są zgodne z przepisami prawa,

  - są zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników obowiązującym w jednostce,

  - są zgodne z instrukcją zamówień publicznych obowiązującą w jednostce.

- Katalog kosztów kwalifikowalnych został wskazany w tabeli stanowiącej załącznik nr 5. Wydatki poniesione w ramach zadania, które będą uznane za niekwalifikowane zostały wskazane w katalogu wydatków niekwalifikowanych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w szczególności są to:

- podatek od towarów i usług VAT, jeżeli Grantobiorca ma możliwość odzyskać VAT,

- grzywny, kary finansowe,

- nagroda jubileuszowa, odprawy pracownicze, świadczenia socjalne, wpłaty dokonywane na PFRON,

- zakup maszyn, urządzeń, pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi.

Ponadto, niekwalifikowane będą koszty:

- poniesione poza okresem kwalifikowania,

- nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane,

- mandaty i odsetki karne,

- zakup sprzętu w cenie jednostkowej powyżej 10 000,00 zł brutto,

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop,

- świadczenia pieniężne dla odbiorców usług realizowanych w ramach projektu,

- wchodzące w katalog kosztów pośrednich, wskazanych w regulaminie wyboru projektu nr: FEWP.10.01-IZ.00-004/23, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki, dostępnym na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

- zakup gruntu i nieruchomości, budowa nowej infrastruktury oraz wykonywanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, w szczególności adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem nieruchomości lub pomieszczeń do nowej funkcji.

- Dopuszcza się zmianę zakresu rzeczowo-finansowego na pisemną lub elektroniczną 
(na adres do kontaktu wskazany w Umowie) prośbę Grantobiorcy złożoną na 30 dni przed zakończeniem terminu realizacji zadania, na które został udzielony Grant. Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego każdorazowo wymaga zgody Grantodawcy wyrażonej na piśmie lub drogą elektroniczną (podpisany i  zeskanowany dokument) na adres Grantobiorcy.

- Grantobiorca może dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w Kalkulacji przewidywanych kosztów, stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku o powierzenie Grantu, w wysokości do 10% w odniesieniu do pozycji kosztu, z której są przesuwane środki, jak i do pozycji kosztu, na którą są przesuwane środki, bez konieczności sporządzania aneksu.

- Grantobiorcę w ramach Grantu obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków.

# ROZDZIAŁ X

# WYPŁACANIE I FINANSOWANIE GRANTÓW

- Środki zgodnie z zawartą Umową o powierzenie Grantu zostaną wypłacone w formie transz w każdym roku budżetowym. Wypłata pierwszej transzy nastąpi w terminie do 30 dni, od daty podpisania umowy pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym. Każda kolejna transza podlega wypłaceniu na wniosek Grantobiorcy, pod warunkiem złożenia sprawozdania częściowego z wykonania co najmniej 70% wcześniej przekazanych transz, na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę w Umowie oraz pod warunkiem dostępności środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Grantodawcę.

- Grantobiorca jest zobowiązany do sprawozdawczości i rozliczenia środków zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie Grantu, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Procedury.

- Grantobiorca może być jedynym podmiotem bezpośrednio korzystającym ze wsparcia w ramach udzielonego grantu.

- Transze wypłacane są zgodnie z harmonogramem wypłaty transz stanowiącym załącznik 
nr 4 do umowy o powierzenie grantu.

# ROZDZIAŁ XI

# UMOWA O POWIERZENIE GRANTU

- Po zaakceptowaniu Wniosku Grantodawca zawiera z Grantobiorcą Umowę o powierzenie Grantu.

- Jeżeli Grantobiorca jest reprezentowany przez pełnomocnika przedkłada pełnomocnictwo, które stanowi załącznik do umowy o powierzenie grantu.

- Umowa o powierzenie Grantu określa w szczególności:

- cel projektu grantowego i zadania Grantobiorcy objęte grantem,

- kwotę Grantu i okres realizacji działań,

- warunki przekazania i rozliczenia grantu, w tym warunki rozliczania wydatków przez Grantobiorcę,

- numer wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi Grantu oraz numer rachunku bankowego gminy, na który zostaną przekazane środki grantu,

- zobowiązanie do wydatkowania Grantu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, 
w sposób oszczędny, w okresie kwalifikowalności wydatków i zgodnie z jego celami,

- zobowiązanie do zwrotu Grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego,

- zobowiązanie Grantobiorcy do poddania się kontrolom lub audytom oraz czynnościom monitoringowym przeprowadzanym przez Grantodawcę lub uprawnione podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej,

- zobowiązanie Grantobiorcy do wypełnienia obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską.

# ROZDZIAŁ XII

# ZWROT GRANTU

- Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości wypłaconych środków, jeżeli:

- sprawozdanie częściowe nie zostanie złożone przez Grantobiorcę (po bezskutecznym wezwaniu),

- Grantobiorca złożył oświadczenia niezgodne z prawdą,

- Grantobiorca nie podda się kontroli zgodnie z zasadami monitoringu i kontroli określonymi w Umowie o powierzenie Grantu,

- umowa o powierzenie Grantu zostanie rozwiązana przez Grantodawcę ze skutkiem natychmiastowym,

- osoby dysponujące środkami z Grantu, tj. osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu Grantobiorcy, zostaną prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

- Grantodawca podczas weryfikacji sprawozdań częściowych, uzna część wydatków Grantu za niekwalifikowaną.

- Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu części wypłaconych środków, w przypadku:

- podwójnego finansowania wydatków,

- gdy sprawozdanie częściowe nie zostanie zaakceptowane przez Grantodawcę, z powodu realizacji działań niezgodnie z Umową,

- poniesiony wydatek został wykorzystany niezgodnie z celami powierzenia Grantów,

- gdy Instytucja Zarządzająca pomniejszy wydatki kwalifikowalne lub nałoży na Grantodawcę korektę finansową z tytułu niewłaściwego wykorzystania Grantu przez Grantobiorcę (zwrot wypłaconych środków w wysokości odpowiadającej nałożonemu pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych lub nałożonej korekcie finansowej) wraz z naliczonymi odsetkami, zgodnie z art. 207 UFP,

- w sytuacji, gdy w związku z nienależytą realizacją Umowy przez Grantobiorcę, na Grantodawcę zostanie nałożona korekta finansowa, Grantobiorca niezależnie od obowiązku zwrotu środków, zobowiązany będzie do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu po stronie Grantodawcy,

- Grantodawca podczas weryfikacji sprawozdań częściowych, uzna cześć wydatków Grantu za niekwalifikowaną.

# ROZDZIAŁ XIII

# MONITOROWANIE I KONTROLA GRANTÓW

- Monitoring realizacji Grantu odbywać się będzie poprzez weryfikację sprawozdań częściowych. Zasady monitoringu i kontroli określa Umowa o powierzenie Grantu. Beneficjent zobowiązany jest do składania sprawozdań częściowych co trzy miesiące, zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 4 do  Umowy o powierzenie Grantu.

- Do zadań Grantodawcy będzie należeć kontrola wszystkich Grantobiorców m.in. pod kątem kwalifikowalności VAT (dotyczy wydatków ponoszonych ze środków dofinansowania). Grantodawca będzie weryfikował poprawność składanych oświadczeń o kwalifikowalności VAT. W przypadku wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia, Grantodawca zastrzega sobie możliwość wezwania Grantobiorcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń.

# ROZDZIAŁ XIV

# OGŁOSZENIE NABORU, ZŁOŻENIE WNIOSKU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

- Informacja o naborze Wniosków o powierzenie Grantu zostanie zamieszczona:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na stronie, www.rops.poznan.ibip.pl/public/,

- na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl w zakładce „Aktualności”,

    - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań).

- Termin składania Wniosków o powierzenie Grantu zostanie określony w ogłoszeniu naboru.

- Składanie Wniosków o powierzenie Grantu:

Wypełniony Wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Procedury, należy podpisać przez osobę lub osoby upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu Grantobiorcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Doręczenia do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, pod adresem: AE:PL-53045-62767-RUADV-19, w terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru.

W przypadku składania Wniosku w formie elektronicznej kwalifikowany podpis elektroniczny musi zostać złożony zarówno na Wniosku, jak i na wszystkich załącznikach. Dokumenty powinny mieć postać oryginalnych plików elektronicznych, podpisanych elektronicznie. Nie dopuszcza się składania uprzednio wydrukowanych skanów dokumentów.

W przypadku braku możliwości złożenia Wniosku za pośrednictwem platformy

e-Doręczenia, wypełniony Wniosek należy wydrukować, opieczętować oraz podpisać przez osobę lub osoby upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu Grantobiorcy. Wniosek w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg wzoru:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

Wniosek o powierzenie Grantu

w ramach Projektu pt. „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”

można składać w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu lub przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań).

    - Wyniki oceny złożonych Wniosków zostaną umieszczone na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl w zakładce „Aktualności”. Jednocześnie Grantobiorca otrzyma informację o wyniku oceny na adres poczty elektronicznej wskazany we Wniosku.

# ROZDZIAŁ XV

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Grantodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszej Procedury oraz jej załączników, jeżeli zmiany takie wprowadzi Instytucja Zarządzająca, bądź wynikną one z nowych uregulowań prawnych, a także w innych przypadkach, w szczególności, jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu. Informacja o ewentualnych zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl w zakładce „Aktualności”.

- Wszelkie zmiany w Procedurze powierzenia grantów wymagają zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą.

- Sprawy nieuregulowane w Procedurze rozstrzygane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zobowiązuje się do informowania Instytucji Zarządzającej o wszystkich rozstrzygnięciach w sprawach nieuregulowanych w procedurze.

- Grantodawca przewiduje możliwość ogłoszenia naborów uzupełniających.

- W przypadku unieważnienia naboru wniosków Grantodawca podaje na swojej stronie internetowej do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu naboru oraz jego przyczynach. Informacja ta nie stanowi podstawy do wniesienia protestu.

# ROZDZIAŁ XVI

# DODATKOWE INFORMACJE I SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Dodatkowe informacje na temat składania wniosków można uzyskać mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

- Małgorzata Donderowicz-Wronkowska, tel. 667 665 646, 61 856 73 17

e-mail: malgorzata.donderowicz@rops.poznan.pl

- Sylwia Frankowska. tel. 61 856 73 06

e-mail: sylwia.frankowska@rops.poznan.pl

- Magdalena Pomorska, tel. 605 036 038

e-mail: magdalena.pomorska@rops.poznan.pl

- Edyta Antkowiak, tel. 61 85 67 330

email: edyta.antkowiak@rops.poznan.pl

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wniosek o powierzenie Grantu wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – Kalkulacja przewidywanych kosztów,

- Załącznik nr 2 – Formularz deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

- Załącznik nr 2 – wzór karty oceny formalnej wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – Oświadczenie o bezstronności,

- Załącznik nr 2 – Wzór wniosku o wyłączenie w procesie wyboru Grantobiorców.

- Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny merytorycznej

- Załącznik nr 4 – Wzór Umowy o powierzenie Grantu wraz z załącznikami:

- Załącznik nr 1 – Wniosek o powierzenie Grantu,

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług,

- Załącznik nr 3 – Harmonogram wypłaty transz,

- Załącznik nr 4 – Wzór wniosku o wypłatę transzy,

- Załącznik nr 5 – Wzór sprawozdania rozliczenia grantu,

- Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług do sprawozdania,

- Załącznik nr 7 – Wzór opisu dowodu księgowego,

- Załącznik nr 8 – Wzór pełnomocnictwa,

- Załącznik nr 9 – Oświadczenie personelu projektu.

- Załącznik nr 5 – Katalog kosztów kwalifikowalnych

- Załącznik nr 6 – Lista gmin w których odsetek pracowników odchodzących z sektora wydobywczo-energetycznego wynosi ponad 2% wszystkich zatrudnionych w GK ZE PAK

- Załącznik nr 7 – Lista gmin w których udział osób zatrudnionych w GK ZE PAK wynosi ponad 5%